## Reporte
N16 - CupiFlights
| Distribución de tiempos y tareas | Tiempos x Tarea (horas) |  |  | Tiempos x Tarea (horas)
Id Tarea | Tarea | Nicolas Chaves |  |  | Daniel Vargas
|  | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2)
T01 | Estructuras | 10 | 11 |  | 10 | 15
T02 | Analisis de funcionamiento servlet | 5 | 3 |  | 5 | 1
T03 | Pruebas deServlet con Calculadora.htm | 2 | 1 |  | 0 | 0
T05 | Interfaz Grafica en html | 3 | 4 |  | 1 | 1
T06 | Acoplar interfaz con el servlet | 2 | 2 |  | 1 | 0
T07 | Requerimentos 5, 6 ,7 | 1 | 1 |  | 3 | 5
T08 | FlightCrawler(Api) | 2 | 3 |  | 1 | 1
T09 | Unir mundo con servlet | 3 | 2 |  | 2 | 2
T10 | Requerimentos de plataforma y faltantes | 1 |  | 2 | 3 |  | 4
T12 | FlightCrawler(Api) con vuelos y aerolineas | 1 |  | 3 | 1 |  | 2
T13 | Completar interfaz grafica | 3 |  | 4 | 1 |  | 1
T14 | Mapa del requerimento 11 | 1 |  | 2 | 2 |  | 3
T15 | Completar servlet | 2 |  | 3 | 1 |  | 2
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
| Tiempos Totales (horas) x Estudiante | 36 | 27 | 14 | 31 | 25 | 12
| Resumen Tiempos (horas) x Estudiante | 36 | 41 |  | 31 | 37
| Resumen Tiempos (horas) x Ejercicio | Tiempo Estimado | Tiempo Real
|  | 67 | 78
| Reflexión Final | Nicolas Chaves
| Aspectos favorables en la realización del proyecto | Con este nivel reforzamos la organización de trabajo, la división del mismo y aprendi sobre las fortalezas a explotar y las debilidades a corregir de mi compañero para trabajos futuros. Encontre de mucha utilidad este nivel puesto que me permitio profundizar en el tema de html y paginas web.
| Aspectos difíciles en la realización del proyecto | Salieron a la luz problemas anteriores los cuales se creían solucionados como la falta de pruebas, sobrecarga y problemas a corregir a ultimo minuto.
| Posibles Mejoras (próximos proyectos) | Personalmente podría mejorar en cuanto a la comunicación con mi compañero y el trabajo colectivo.
| Reflexión Final | Daniel Vargas
| Aspectos favorables en la realización del proyecto | Con este proyecto mejore mis habilidades de programación, aprendi sobre páginas web, me di cuenta de la relación entre lo que se ve como una página dinamica y los métodos a los cuales acude para responder. Adicionalmente me di cuenta de los errores cometidos y los cuales afectan en el rendimiento del equipo.
| Aspectos difíciles en la realización del proyecto | La falta de compromiso y de interes produjeron un bajo rendimiento a la hora de realizar cada uno de los métodos que me correspondían, lo que produjo retraso a la hora de entregar y sobrecarga sobre mi compañero.
| Posibles Mejoras (próximos proyectos) | Para obtener mejores resultados con menos esfuerzo, es necesario que tenga mas dedicación, mejor distribución de mis tiempos personales y compromiso con el proyecto, todas acciones que planteo aplicar para el siguiente nivel.
Note on D27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on G27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on C29: F De la Rosa: Suma tiempos estimados x estudiante
Note on D29: F De la Rosa: Suma tiempos reales x estudiante

## Ejemplo
N13 - <Título Ejercicio>
| Distribución de tiempos y tareas | Tiempos x Tarea (horas) |  |  | Tiempos x Tarea (horas)
Id Tarea | Tarea | Juan Pérez |  |  | Pedro Gómez
|  | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2)
T01 | Análisis del problema (documento) | 1 | 1.5 |  | 1 | 1.5
T02 | Diseño detallado (Est. Datos)(Documento) | 1 | 1.5 |  | 1 | 2
T03 | Diseño detallado (Problema)(Documento) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
T05 | Diseño de Interfaz Gráfica (Prototipo ilustrado) | 2 | 1.5
T06 | Implementación de las Estructuras de datos genéricas y pruebas Unitarias | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
T07 | Construcción y ajustes de la Interfaz Gráfica | 2 |  | 1.5 | 2 |  | 1.5
T08 | Implementación Modelo del Mundo | 3 |  | 4 | 3 |  | 5
T09 | Integración Interfaz Gráfica - Modelo Mundo y Pruebas Requerimiento 1 | 1 |  | 1.5 | 1 |  | 1.5
T10 | Integración Interfaz Gráfica - Modelo Mundo y Pruebas Requerimiento 2
T12 | …
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
| Tiempos Totales (horas) x Estudiante | 13 | 8 | 9.5 | 11 | 6.5 | 10.5
| Resumen Tiempos (horas) x Estudiante | 13 | 17.5 |  | 11 | 17
| Resumen Tiempos (horas) x Ejercicio | Tiempo Estimado | Tiempo Real
|  | 24 | 34.5
| Reflexión Final | Juan Pérez
Aspectos favorables en la realización del ejercicio
Aspectos difíciles en la realización del ejercicio
Posibles Mejoras (próximos ejercicios)
| Reflexión Final | Pedro Gómez
Aspectos favorables en la realización del ejercicio
Aspectos difíciles en la realización del ejercicio
Posibles Mejoras (próximos ejercicios)
Note on D27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on G27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on C29: F De la Rosa: Suma tiempos estimados x estudiante
Note on D29: F De la Rosa: Suma tiempos reales x estudiante